## Slide 2: Hur håller man torrt i schaktgropar
Lars Johansson 2023-09-04

## Slide 3: Dokument som vi skriver
Metoder
Utrustning

## Slide 4: Varför håller vi torrt?
  Vatten och jord tycker inte om varandra
   vatten minskar hållfastheten och försämrar deformationsegenskaperna.
  Slänterna destabiliseras av vatten.
  Vi måste ha en torr schaktbotten för att kunna packa schaktbotten och ledningsbädd.
  Om man misstänker att man har instabila slänter  vatten på plats för att snabbt kunna fylla.
  Risk- och möjlighetsanalys
  Arbetsberedning

## Slide 5: Hur hålla torrt
Spont inte lämplig eftersom hållfastheten i slänten är svår att värdera och spontmaskiner är väldigt tunga.
Bättre att använda spontkassetter som kan lyftas på plats från stora avstånd med hjälp av mobilkranar.
Vi håller torrt genom att pumpa bort vattnet innanför spontkassetten.

## Slide 6: Vad kan vi använda för metoder
I friktionsjord är vattengenomsläppligheten så stor att man oftast kan pumpa bort vatten och sänka gvy utan problem
Tillrinningen av vatten är dock större, vilket innebär att man får pumpa kontinuerligt och med stor pumpkapacitet.
Detta kan vara ett problem om friktionsjorden innehåller finjord (lera, silt). Då finns risk att finjorden följer med vattnet som pumpas upp och vi får materialvandring (inre erosion) som gör att hela schakten blir instabil. Även sättningar runtom.

## Slide 7: Vilka metoder har vi
Pumpning får utföras i steg. Man stoppar inte ner pumpen längst ner i pumpgropen, utan man låter den hänga i vattnet och successivt sänka av vattennivån.
pump
Sedimentations-
damm.
Sopcontainer

## Slide 8: Hur djupt ska pumpröret (pumpgropen) sänkas under schaktbotten?
Grundvattenytan ska sänkas av minst 0,5 m under schaktbotten.

## Slide 9: Well points (filterspets)
En pump kopplas till spetsen. Pumpen orsakar ett vakum i själva spetsen, som får vatten att rinna in i spetsen och ut. Flera filterspetsar kan seriekopplas till en och samma pump.
Nackdelar: tekniska avancerat. Pumpen måste hela tiden fungera. Begränsad lyfthöjd för vattnet (ca 8 m). Dyrt.

## Slide 10: Vilka metoder
Avskärande diken runt släntfot. Lutar diket mot antingen en pumpgrop eller ett annat avbördningsställe. Lutar schaktbotten mot dikena.
Ytvatten kommer alltid in i schakten.
Kontrollrör i schaktbotten, där avsänkningen kan följas.
I de flesta fall bör man kontrollera med hydrogeolog så att influensområdet inte skadar 3:e man anläggningar.
Har man otur är gv-sänkning anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt.
Grundvattensänkningar på landet. Vad är då mycket viktigt att tänka på? Det är vanligt att man har egna brunnar och påverkan på dessa måste alltid följas upp.